## Portada
S I S T E M A D E G E S T I Ó N
Gestión de Proyectos
Plantilla integral: plan, cronograma, riesgos, presupuesto y control
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto | Implementación de plataforma analítica
Cliente / Área | Dirección de Operaciones
Líder de proyecto | Jesús González
Patrocinador | Nombre del patrocinador
Fecha de inicio | 2026-07-31
Fecha de cierre planeada | 2026-11-28
Versión del documento | 1,0
CONTENIDO DEL LIBRO
Dashboard | Indicadores del proyecto calculados automáticamente
Ficha del Proyecto | Acta constitutiva: objetivo, alcance, criterios de éxito
Plan de Tareas | Desglose de trabajo con responsables, fechas y avance
Cronograma | Diagrama de Gantt semanal, alimentado del Plan de Tareas
Hitos | Puntos de control y entregables comprometidos
Riesgos | Matriz de riesgos con severidad y plan de mitigación
Interesados | Mapa de poder e interés con estrategia por actor
Presupuesto | Presupuesto planeado contra ejercido, por categoría
Equipo | Roles, asignación y costo por recurso
Decisiones | Bitácora de decisiones tomadas y su justificación
Incidencias | Registro de problemas abiertos y su resolución
Listas | Catálogos que alimentan las listas desplegables
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
Celdas con fondo crema y texto azul | Son las únicas que debes editar. Todo lo demás se calcula solo.
Celdas con texto negro | Contienen fórmulas. Si las sobrescribes, se rompe el Dashboard.
Hoja Listas | Edita ahí los catálogos (fases, responsables, categorías) antes de capturar.
Fila de ejemplo | Cada hoja incluye una fila de muestra en gris. Bórrala cuando empieces.
Orden sugerido | Ficha → Equipo → Listas → Plan de Tareas → Riesgos → Presupuesto.
Plantilla desarrollada por Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/

## Dashboard
DASHBOARD DEL PROYECTO
Todo se calcula automáticamente. No captures nada en esta hoja.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
AVANCE GENERAL
| TAREAS REGISTRADAS |  |  | AVANCE PROMEDIO |  |  | TAREAS COMPLETADAS
| 2 |  |  | 30% |  |  | 0
| EN CURSO |  |  | VENCIDAS |  |  | POR VENCER (3 DÍAS)
| 1 |  |  | 0 |  |  | 0
RIESGOS E INCIDENCIAS
| RIESGOS ABIERTOS |  |  | RIESGOS CRÍTICOS O ALTOS |  |  | INCIDENCIAS ABIERTAS
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1
HITOS Y PRESUPUESTO
| HITOS CUMPLIDOS |  |  | HITOS VENCIDOS |  |  | % PRESUPUESTO EJECUTADO
| 0 |  |  | 0 |  |  | 25%
DISTRIBUCIÓN POR ESTADO
| Estado | Tareas | % del total | Fase | Tareas | Avance | Categoría | Planeado | Ejercido
| No iniciada | 1 | 50% | Inicio | 0 | 0% | Personal | 0 | 0
| En curso | 1 | 50% | Planeación | 1 | 60% | Licencias | 480000 | 120000
| Bloqueada | 0 | 0% | Diseño | 1 | 0% | Infraestructura | 0 | 0
| Completada | 0 | 0% | Construcción | 0 | 0% | Consultoría | 0 | 0
| Cancelada | 0 | 0% | Pruebas | 0 | 0% | Capacitación | 0 | 0
|  |  |  | Despliegue | 0 | 0% | Viáticos | 0 | 0
|  |  |  | Cierre | 0 | 0% | Otros | 0 | 0
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/ · Los indicadores se recalculan al abrir el archivo (F9 para forzar).

## Ficha del Proyecto
FICHA DEL PROYECTO
Acta constitutiva. Llénala antes que nada: es el contrato de lo que se va a hacer.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
DEFINICIÓN
Problema u oportunidad
Objetivo del proyecto
Beneficio esperado
ALCANCE
Sí incluye
NO incluye
Supuestos
Restricciones
GOBIERNO
Patrocinador
Líder de proyecto
Comité / frecuencia
Criterio de escalamiento
ÉXITO
Criterio de éxito 1
Criterio de éxito 2
Criterio de éxito 3
Definición de terminado
Note on C7: ¿Qué duele hoy? Descríbelo con un hecho medible, no con una opinión.
Note on C8: Qué resultado se compromete, para cuándo y cómo se medirá.
Note on C9: Impacto en dinero, tiempo o riesgo. Si no se puede cuantificar, dilo.
Note on C12: Lista de entregables comprometidos.
Note on C13: Lo que explícitamente queda fuera. Este campo evita el 80% de los conflictos.
Note on C14: Lo que asumimos verdadero. Si un supuesto falla, el plan cambia.
Note on C15: Presupuesto tope, fecha inamovible, tecnología obligada, políticas.
Note on C18: Quién paga y desempata.
Note on C19: Quién responde por la ejecución.
Note on C20: Quiénes revisan avance y cada cuándo.
Note on C21: Cuándo se sube una decisión al patrocinador.
Note on C24: Métrica, valor meta y fecha de medición.
Note on C25: Métrica, valor meta y fecha de medición.
Note on C26: Métrica, valor meta y fecha de medición.
Note on C27: Qué tiene que ser cierto para declarar el proyecto cerrado.

## Plan de Tareas
PLAN DE TAREAS
El corazón del libro. El Dashboard y el Cronograma se alimentan de esta hoja.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
ID | Fase | Tarea / Entregable | Responsable | Prioridad | Inicio plan | Fin plan | Días | % Avance | Estado | Días al vencimiento | Semáforo | Depende de | Notas
1 | Planeación | Levantamiento de requerimientos con negocio | Jesús González | Alta | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 11 | 60% | En curso | 11 | En tiempo |  | Sesiones con las 3 áreas usuarias
2 | Diseño | Diseño del modelo de datos | Recurso 2 | Alta | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 15 | 0% | No iniciada | 26 | En tiempo | 1 | Depende del cierre de requerimientos
Formulas:
Días al vencimiento = IF(OR([Tarea / Entregable]="",[Fin plan]=""),"",IF(OR([Estado]="Completada",[Estado]="Cancelada"),"-",[Fin plan]-TODAY()))
Semáforo = IF([Tarea / Entregable]="","",IF([Estado]="Completada","Completada",IF([Estado]="Cancelada","Cancelada",IF([Estado]="Bloqueada","Bloqueada",IF([Fin plan]="","Sin fecha",IF([Fin plan]<TODAY(),"Vencida",IF([Fin plan]-TODAY()<=3,"Por vencer","En tiempo")))))))

## Cronograma
CRONOGRAMA (GANTT)
Se dibuja solo a partir del Plan de Tareas. Solo captura la fecha de arranque en C5.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
Semana 1 inicia: |  | 2026-07-27
ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
1 | Levantamiento de requerimientos con negocio | Jesús González | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 1 | 1 | 1
2 | Diseño del modelo de datos | Recurso 2 | 2026-08-11 | 2026-08-25 |  |  | 1 | 1 | 1
Barra naranja = tarea planeada · Barra verde = tarea completada · Columna sombreada = semana en curso

## Hitos
HITOS Y ENTREGABLES
Puntos de control comprometidos. Un hito no tiene duración: se cumple o no se cumple.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
# | Hito / Entregable | Responsable | Fecha comprometida | Fecha real | Desviación (días) | Estatus | Evidencia / Comentario
1 | Kick-off firmado con patrocinador | Jesús González | 2026-08-05 |  | 0 | Pendiente | Minuta firmada en repositorio del proyecto
Formulas:
Desviación (días) = IF(OR([Hito / Entregable]="",[Fecha comprometida]=""),"",IF([Fecha real]="",IF(TODAY()>[Fecha comprometida],TODAY()-[Fecha comprometida],0),[Fecha real]-[Fecha comprometida]))
Estatus = IF([Hito / Entregable]="","",IF([Fecha real]<>"",IF([Fecha real]<=[Fecha comprometida],"Cumplido","Cumplido con retraso"),IF([Fecha comprometida]="","Sin fecha",IF(TODAY()>[Fecha comprometida],"Vencido","Pendiente"))))

## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
Probabilidad × Impacto define la severidad. Todo riesgo Crítico o Alto necesita dueño y fecha.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
ID | Riesgo identificado | Categoría | Probabilidad | Impacto | Severidad | Nivel | Estrategia | Plan de mitigación | Dueño | Fecha límite | Estatus
1 | Los usuarios clave no liberan tiempo para las sesiones de requerimientos | Organizacional | Alto | Alto | 9 | Crítico | Mitigar | Bloquear agenda con 3 semanas de anticipación y escalar al patrocinador si no hay confirmación | Jesús González | 2026-08-07 | Abierto

## Interesados
MAPA DE INTERESADOS
Poder × Interés define cómo tratar a cada actor. El campo de estrategia se calcula solo.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
# | Nombre | Cargo / Área | Rol en el proyecto | Poder | Interés | Cuadrante | Estrategia sugerida | Compromiso / Notas
1 | Nombre del patrocinador | Dirección de Operaciones | Patrocinador | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Involucrar en decisiones y reportar semanalmente | Revisión quincenal de 30 min; le importa el impacto en costo operativo

## Presupuesto
PRESUPUESTO
Planeado contra ejercido. La desviación y el semáforo se calculan solos.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
# | Concepto | Categoría | Responsable | Monto planeado | Monto ejercido | Comprometido | Desviación | % Ejecutado
1 | Licencias de plataforma analítica (12 meses) | Licencias | Jesús González | 480000 | 120000 | 0 | 360000 | 25%
|  |  | TOTALES | 480000 | 120000 | 0 | 360000 | 25%
Nota: 'Comprometido' es gasto ya autorizado que aún no se paga. Desviación negativa = sobregiro.

## Equipo
EQUIPO Y RECURSOS
Da de alta al equipo aquí. El costo por hora alimenta el cálculo de esfuerzo del proyecto.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
# | Nombre | Rol | Área / Empresa | Contacto | Costo hora | % Asignación | Costo mensual estimado
1 | Jesús González | Líder de proyecto | Dirección de Datos | correo@dominio.com | 850 | 50% | 68000
2 | Recurso 2 | Analista de datos | Dirección de Datos |  | 450 | 100% | 72000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
|  |  |  | TOTAL EQUIPO |  |  | 140000
Supuesto: 160 horas hábiles por mes. Cámbialo en la fórmula de la columna H si tu base es distinta.

## Decisiones
BITÁCORA DE DECISIONES
Registra qué se decidió, quién decidió y por qué. En seis meses nadie recuerda el porqué.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
# | Fecha | Decisión tomada | Contexto / Alternativas descartadas | Quién decidió | Impacto | Reversible
1 | 2026-07-31 | Se usará la plataforma existente en vez de licenciar una nueva herramienta | Se evaluaron 3 opciones; se descartó la compra por tiempo de procuración (>4 meses) | Jesús González | Ahorro de 4 meses en el cronograma | Costosa de revertir

## Incidencias
REGISTRO DE INCIDENCIAS
Problemas que ya ocurrieron. Un riesgo materializado se convierte en incidencia.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
# | Fecha detección | Incidencia | Origen | Severidad | Responsable | Acción correctiva | Estatus | Días abierta
1 | 2026-07-31 | El extracto de origen llega incompleto los lunes | Sistema fuente | Medio | Recurso 2 | Se agregó validación de conteo y reintento automático | En análisis | -1
Formulas:
Días abierta = IF(OR([Incidencia]="",[Fecha detección]=""),"",IF([Estatus]="Resuelta","-",TODAY()-[Fecha detección]))

## Listas
LISTAS Y CATÁLOGOS
Edita estos catálogos primero: alimentan las listas desplegables de todo el libro.
Jesús González · https://jesus-site-silk.vercel.app/
Puedes agregar valores debajo de cada catálogo (hasta la fila 30) y aparecerán en los desplegables.
Estado tarea | Prioridad | Nivel | Fase | Responsable | Categoría gasto | Estatus riesgo | Estrategia riesgo | Estatus incidencia
No iniciada | Alta | Alto | Inicio | Jesús González | Personal | Abierto | Evitar | Abierta
En curso | Media | Medio | Planeación | Recurso 2 | Licencias | En mitigación | Mitigar | En análisis
Bloqueada | Baja | Bajo | Diseño | Recurso 3 | Infraestructura | Materializado | Transferir | Resuelta
Completada |  |  | Construcción | Recurso 4 | Consultoría | Cerrado | Aceptar | Escalada
Cancelada |  |  | Pruebas | Recurso 5 | Capacitación
|  |  | Despliegue | Por asignar | Viáticos
|  |  | Cierre |  | Otros