## Slide 1
PLANTILLA EDITABLE · RESULTADOS DE INICIATIVA
Rediseño de Planograma
de Bebidas
Resultados a 90 días del piloto y propuesta de escalamiento
[Nombre de tu empresa] · Presentado por [Tu nombre] · [Fecha]

## Slide 2
PUNTO DE PARTIDA
El problema que motivó el proyecto
$62,000
en venta mensual estimada que se perdía por quiebres y mala exhibición en la categoría de bebidas
El análisis de canasta del trimestre anterior mostró que bebidas es la categoría con mayor lift junto a alimentos preparados y botanas, pero el planograma actual no reflejaba esa relación: los productos de mayor afinidad estaban en anaqueles separados.
02 / 09

## Slide 3
EJECUCIÓN
Qué se hizo, en cuatro pasos
1
Análisis de canasta
Identificación de pares de categorías con mayor lift y soporte suficiente para justificar reacomodo físico.
2
Nuevo planograma
Diseño de exhibición que agrupa bebidas junto a alimentos preparados y botanas en punto de pago y anaquel principal.
3
Piloto en 3 tiendas
Implementación en tres tiendas representativas de distinto formato durante ocho semanas.
4
Medición y ajuste
Comparación de venta antes/después con las mismas tiendas, ajustando dos veces el acomodo según resultados parciales.
03 / 09

## Slide 4
RESULTADO
Antes y después del piloto, mismas tres tiendas
Indicador
Antes
Después
Cambio
Venta de bebidas (mensual)
$186,400
$197,700
+6.1%
Venta de la categoría cruzada (alim. preparados)
$94,200
$101,000
+7.2%
Tickets con 2+ categorías del planograma
38%
46%
+8 pts
Quiebres de existencia reportados
14 / semana
6 / semana
-57%
04 / 09

## Slide 5
IMPACTO FINANCIERO
Venta mensual antes y después, por tienda piloto
Chart: Venta de bebidas (miles $)
| Centro Histórico | Valle Real | Blvd. Fundadores
Antes | 61.2 | 58.4 | 66.8
Después | 65.4 | 61.9 | 70.4
05 / 09

## Slide 6
MÁS ALLÁ DE LA VENTA
Impacto operativo del piloto
QUIEBRES DE EXISTENCIA
-57%
Menos reposiciones de emergencia
TIEMPO DE RESURTIDO
-12 min
Por turno, en promedio
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN
$8,400
Por tienda, pago único
RETORNO ESTIMADO
5.4x
En los primeros 12 meses
06 / 09

## Slide 7
APRENDIZAJE
Lo que aprendimos en el camino
El lift por sí solo no bastaba para decidir
El par con mayor lift tenía poco soporte real; el reacomodo que más impactó fue el de mayor número de tickets en común, no el de mayor lift.
Se necesitaron dos ajustes, no uno
El primer acomodo no consideró el flujo de circulación de la tienda; el segundo ajuste, dos semanas después, fue el que realmente elevó la venta.
El equipo de tienda detectó problemas que los datos no mostraban
La retroalimentación de los encargados de tienda identificó un cuello de botella físico que ningún reporte de venta iba a revelar.
07 / 09

## Slide 8
PROPUESTA
Qué sigue: escalar a toda la cadena
1
Aprobación
Validar presupuesto de $8,400 por tienda para las 7 tiendas restantes.
2
Implementación
Despliegue por oleadas de 2-3 tiendas cada dos semanas, incorporando la lección del segundo ajuste desde el inicio.
3
Medición
Repetir la comparación antes/después con el mismo método a los 60 días de cada oleada.
08 / 09

## Slide 9
Gracias
Preguntas y comentarios · [correo@tuempresa.com]
Plantilla del Pack de Presentaciones de Resultados · jesus-site-silk.vercel.app